## Sheet1
省委编办党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动“三张清单”
截至时间：2022年7月27日
类别 | 序号 | 问题清单 |  |  |  | 任务清单 | [6 empty] | 效果清单
|  | 问题来源（联系点） | 问题基本情况 | 解决办法 | 问题 收集 | 工作任务 | 责任领导 | 承办 处室 | 参与 处室 | 工作目标 | 推进举措 | 完成时限 | 办理进度 情况 | 办理效果 | 群众是否 满意
办领导班子成员领办实事项目 | 1 | 良品铺子食品股份有限公司 | 1.惠企政策落实问题。税收负担偏重，建议采用2020年疫情发生后推出的减税降费“一揽子”措施，减轻企业负担。 | 立行立办 | 5月24日，省委编办主任、省委组织部副部长邱丽新深入包联服务企业良品铺子走访调研。 | 落实“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动有关要求，协助推动各项惠企政策尽快落实，协调解决企业反映的突出问题。 | 邱丽新 | 综合处 |  | 协助推动各项惠企政策尽快落实，协调解决企业反映的突出问题。 | 1.6月13日，省委编办协调省税务局发函督办武汉市税务局及相关税务机关迅速赴企业了解具体需求，提供帮扶。经了解，增值税增量留抵退税政策实施后，税务机关已经协助企业办理相关退税流程，全程高效、便捷。武汉市东西湖区税务局与企业进一步对接，企业表示目前无涉税诉求。 | 已完成 | 已完成 | 良品铺子表示满意，且目前没有其他问题。 | 是
|  |  | 2.物流运输不畅问题。如外省有突发疫情，需办理通行证或交通受阻，希望省交通运输厅或其他主管部门能有专门的联系电话或办证窗口，以供企业咨询和办理。 | 立行立办 | [6 empty] | 2.省物流保通保畅工作领导小组下发了《关于启用全国统一式样重点物资运输车辆通行证的通知》（鄂保指发〔2022〕2号），对通行证的办理进行了明确和规范。若有运输方面的问题可以咨询省交通运输厅客货运输处（联系人：王成林，电话：83460365），或者拨打12328进行电话反映。 | 已完成
|  |  | 3.要素保障问题。公司正在研发糖尿病人专用零食，但湖北省缺乏低升糖指数(低GI)大米种源，无法提供原料支撑。 | 立行立办 | [6 empty] | 3.目前，省农科院已研发了符合企业需求的品系，正在组织大户试种，下一步，农业农村厅将加大协调力度，尽快促成良品铺子与省农科院开展深入合作，力争尽早解决企业原料供应问题。 | 已完成
| 2 | 武汉市黄陂区 | 1.存在部分赋权事项“接不住”，部分事项未下放等问题。 | 研究制定具体措施解决 | 7月13日，省委编办主任、省委组织部副部长邱丽新赴黄陂区调研。 | 建立赋权事项动态调整机制。 | 邱丽新 | 机关党委 （人事处） | 政策法规处 市县处 | 及时对放权赋权事项进行调整，提高赋权的针对性、精准性、实效性。 | 1.会同武汉市委编办组织开展街道改革“回头看”，对赋权事项运行情况、实施效果等进行综合评估，分类提出意见建议。 | 2022年底 | 正在推进
2.梳理形成赋权事项动态调整清单，征求省直相关部门和市县党委编办意见，按程序报批后印发实施。
|  |  | 2.街道综合执法存在执法文书不统一、执法水平和能力与综合执法要求还有差距等问题。 | 研究制定具体措施解决 |  | 研究制定进一步规范街道综合执法的指导意见。 |  |  |  | 提高街道综合执法规范化水平。 | 1.会同省司法厅研究制定进一步规范街道综合执法的指导意见。 | 2022年底 | 正在推进
2.明确综合执法中心的业务指导部门，做好制式服装、标志标识、执法文书、执法流程、执法平台等规范化建设。
3.督促省市相关部门加强对街道综合执法人员的业务培训，切实提高执法队伍整体素质和执法水平。
办领导班子成员领办实事项目 | 3 | 十堰市特殊教育学校 | 特殊教育学校教职工编制没有统一标准，导致机构编制核定工作不够规范，发展不够平衡。 | 研究制定具体措施解决 | 6月14日，省委编办副主任王伟雄一行深入十堰市特殊教育学校，了解学校建设、办学等方面存在的困难，征求有关建议。 | 研究制定我省特殊教育学校机构编制标准，进一步规范特殊教育学校机构编制管理。 | 王伟雄 | 政策法规处 |  | 规范特殊教育学校编制管理，促进特殊教育事业均衡健康发展 | 1.组织对全省特殊教育学校教职工编制现状进行调研摸底，梳理了解外省有关做法，做到底数清、情况明。 | 2022-08-31 | 正在推进中 | 1. 开展全省特殊教育学校教职工编制现状统计摸底，与省教育厅有关数据进行分析比对，及时掌握第一手情况。 2. 梳理了解外省出台特殊教育学校编制标准情况，为研究制定我省相关标准提供参考借鉴。 3.研究提出我省特殊教育学校教职工编制标准的意见，已征求市县党委编办和省直有关部门的意见建议，正在进一步修改完善。
2.会同省教育厅进行数据分析和科学测算，研究提出我省特殊教育学校教职工编制标准的意见，组织征求意见，按程序报请省委编委领导审定。
3.印发《湖北省特殊教育学校教职工编制标准》，督促指导市县党委编办做好编制保障工作。
| 4 | 大悟县三里城镇三里村 | 1.农副产品加工业发展滞后，乡村农旅结合不够。 | 研究制定具体措施解决 | 6月24日，省委编办副主任王伟雄一行到孝感市大悟县三里城镇调研驻村帮扶和乡镇管理体制改革工作。 | 帮扶驻点村发展特色产业，改善基础设施，打造乡村振兴示范点。 | 王伟雄 | 机关党委 （人事处） | 综合处 | 改善基础设施，打造乡村振兴示范点。 | 1.调查摸底，掌握办干部职工对农副产品需求情况。 | 根据农副产品季节情况推进 | 正在推进中 | 1.通过多方对接，掌握了三里村农副产品和办机关干部职工需求、采购方式等情况。 2.联系了鲜果酿酒加工企业，初步达成合作意向。
2.组织全办干部职工购买农副产品，帮助联系黄桃酿酒加工企业，解决鲜果滞销问题。
3.与商务部门联系加工后农副产品销售渠道。
|  |  | 2.和美乡村建设力度不大。 | 研究制定具体措施解决 | [6 empty] | 4.联系规划设计部门制定建设方案。 | 2022年底前
5.及时掌握和美乡村试点建设进展情况，帮助协调解决建设中的具体问题。
办领导班子成员领办实事项目 | 5 | 东西湖区人民法院 | 1.“案多人少”矛盾突出，2021年办案数28324件，人均年办案数690.8件，人均办案量全省法院系统排名第3，核定政法专项编制98名，实有98人，其中员额法官41人，编制和人员力量配备不足，人员编制与案件数量配比失衡。 | 立行立办 | 6月10日，省委编办副主任沈方龙带队调研东西湖区人民法院、将军路法庭有关机构编制工作。 | 化解基层法院“案多人少”问题。 | 沈方龙 | 党群政法处 |  | 优化东西湖区人民法院机构编制资源配置 | 1.对全省法院系统“案多人少”问题进行调研，摸清情况，提出建议。 | 1.2022年5月底 | 1.已完成。 2.部分完成。 3.已完成。 4.已完成。 5.部分完成。 6.已完成。 | 1.形成法院系统“案多人少”问题调研报告，报告已报省委领导审阅。 2.制定《湖北省政法机关政法专项编制动态调整管理办法（试行）》和《湖北省法院检察院系统政法专项编制动态调整规程（试行）》。 3.印发《关于明确全省人民法庭机构设置审批权限的批复》；将东西湖区人民法院派出法庭纳入省法院优化布局方案。 5.办领导实地调研进行相关政策宣传解读，司法警察大队核定领导职数内部统筹使用，该问题已解决。 | 是
[11 empty] | 2.探索建立省直政法系统编制动态调整机制和编制周转使用制度，化解编制资源结构性不平衡等矛盾。 | 2.2022年12月底
|  |  | 2.部分派出法庭布局不够合理。 | 立行立办 | [6 empty] | 3.对全省派出法庭情况进行调查摸底。 | 3.2022年5月底
[11 empty] | 4.优化人民法庭设置调整等审批权限。 | 4.2022年5月底
[11 empty] | 5.配合省法院开展全省人民法庭优化布局工作。 | 5.2022年12月底
|  |  | 3.司法警察大队未核定副职领导职数，需增加副科级领导职数。 | 立行立办 | [6 empty] | 6.现场政策指导。 | 6.2022年6月10日
| 6 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 惠企政策落实问题。希望在税收方面能给类似企业一些优惠政策，缓解企业经营压力。 | 立行立办 | 6月2日，省委编办副主任沈方龙到联系服务企业走访调研。 | 深入企业进行面对面交流，详细了解企业生产经营、产品销售等情况，了解企业诉求，帮助落实解决。 | 沈方龙 | 政府处 | 机关党委 （人事处） | 解决企业困难问题 | 1。将最新惠企政策汇编发送给企业。 | 2022-06-30 | 已完成 | 企业已无涉税诉求 | 是
2.税务机关协助企业办理相关退税流程。
| 7 | 中石化石油机械股份有限公司沙市钢管分公司 | 扩大市场开拓问题。希望能协调与武汉地区的国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司等三家单位进行更加充分紧密的交流沟通，进一步促进双方合作，实现共赢。希望与湖北省天然气发展有限公司等企业建立更加稳固的合作关系。 | 协调有关部门解决 | 6月2日，省委编办副主任沈方龙到联系服务企业走访调研。 7月8日，省委编办副主任沈方龙到联系帮扶企业实地调研，详细询问前期问题解决情况。 | 深入了解企业生产经营情况和面临的主要困难，协调帮助企业发展。 | 沈方龙 | 政府处 | 机关党委 （人事处） | 解决企业困难问题 | 1.省委编办副主任沈方龙同志到省天然气公司调研，争取早日促成商谈。 | 1.6月30日 | 1.已完成 | 与省天然气公司座谈交流，取得初步进展，省天然气公司承诺在项目方面将尽力对沙市钢管分公司给予积极支持。 | 是
[11 empty] | 2.与省能源局等积极沟通，及时了解收集推进合作的信息。 | 2.持续进行 | 2.持续进行
| 8 | 武汉市武昌区水果湖街机安社区 | 1.党群服务驿站基础设施破旧，党员教育难以正常开展。 | 研究制定具体措施解决 | 6月10日，机关党委（人事处）到机安社区进行走访调研。 | 协调解决社区党员教育管理、疫情防控突出问题，帮扶困难党员群众，协助社区党委提高社区治理质量和水平。 | 沈方龙 | 机关党委 （人事处） | 综合处 | 加强社区治理，解决群众困难。 | 1.研究有关政策，会同综合处协调建设社区党群服务驿站，打造“党员群众服务之家”。 | 10月底 | 推进中 | 1.已找到省委组织部、省委直属机关工委相关文件依据，已协同综合处咨询财政厅，正在研究帮助建设党群服务驿站经费使用办法。 2.结合与社区党组织沟通情况，已将社区慰问纳入办机关慰问计划，利用传统节日等统筹开展。 3.将常态化下沉社区作为机关党委6月党建工作提示重要内容，督导各支部深入落实“双报到双报告”要求，助力社区治理，做好应急突击准备。
|  |  | 2.困难党员群众帮扶力度需进一步加强。 | 研究制定具体措施解决 | [6 empty] | 2.纳入办机关慰问计划，适时开展社区慰问，为困难党员群众送温暖。 | 2022年底
|  |  | 3.疫情防控关键时期社区人员力量不足。 | 即知即办 | [6 empty] | 3.根据疫情防控形势，调整充实应急突击队力量，助力社区常态化疫情防控。 | 2022年全年
办机关党员干部实事项目 | 9 | 鄂州市鄂城区 | 1.新建鄂城区社会治理综合服务中心资金有缺口。 | 研究制定具体措施解决 | 6月16日，综合处党支部到基层联系点鄂州市鄂城区就基层平安建设相关工作进行实地调研。 | 了解平安建设联系点开展工作情况及群众反映突出问题，开展平安建设“联建联创”，帮助鄂城区做好综治中心智能化建设、铁路护路联防治理及重点网格驿站提升建设等。 |  | 综合处 |  | 帮助做好区综治中心升级建设；铁路护路联防治理实现沿线重点部位监控覆盖率100%、联网率100%的目标；重点网格驿站配置设备提升建设等工作。 | 1.交流沟通。与鄂州市鄂城区委政法委进行沟通交流，了解平安建设联系点开展工作情况及群众反映突出问题。 | 12月上旬 | 推进中 | 鄂城区委政法委对问题的解决办法、推进举措满意，达到预期效果。 | 是
|  |  | 2.铁路护路联防治理硬件建设有待完善。 | 研究制定具体措施解决 | [6 empty] | 2.实地调研。开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，就基层平安建设相关工作进行实地调研。
|  |  | 3.网格驿站配置设备等不齐全。 | 研究制定具体措施解决 | [6 empty] | 3.面对面研究。召开座谈会，详细了解鄂城区平安建设工作及群众反映突出问题，认真倾听基层群众困难诉求，共同研究工作对策。
| 10 | 随州无线电监测站 | 1.编制不足。随州监测站成立20年，编制始终只有3名，部门进人困难，干部成长受限。 | 研究制定具体措施解决 | 6月16日，政府处党支部赴随州走访调研。 | 了解机构编制领导职数情况，解决实际困难。 |  | 政府处 |  | 在编制、领导职数等方面给予支持。 | 1.核准省无线电监测中心2022年招录25人。 | 2022-07-31 | 已征得省委组织部同意，主任办公会研究通过。起草《省委编办关于省经信厅所属事业单位有关机构编制事项调整的请示》，拟报省委编委。 | 与省经信厅沟通，对相关事宜达成一致意见。 | 是
|  |  | 2.人员太少。随州监测站9年未进新人，干部严重老化，人员青黄不接。 | 研究制定具体措施解决 | [6 empty] | 2.与省经信厅人事处沟通协商，通过内部调剂方式均衡监测站人员力量。
|  |  | 3.任务太重。地方在党建、文明、平安、综治、招商驻村、下沉社区、包扶帮困等方面，与其他市直部门一样对待，五个“一票否决”个个都要保。 | 研究制定具体措施解决
| 11 | 恩施州恩施市 | 希望就市（州）和县（市、区）党委编办在统筹调配事业编制资源，满足中小学教职工编制配备上出台指导文件，给予具体的、可操作性的政策规定。 | 研究制定具体措施解决 | 6月27日市县处党支部赴恩施市调研中小学教职工编制动态调整等工作。 | 指导研究建立中小学教职工编制动态调整机制。 |  | 市县处 |  | 建立科学完善的中小学教职工编制动态调整机制。 | 1.制定印发《关于进一步完善我省中小学教职工编制动态调整机制的通知》 | 2022-10-01 | 正在推进中
2.指导各地根据通知要求，建立健全中小学教职工编制动态调整机制。
| 12 | 恩施州利川市 | 1.我省街道管理体制改革已经完成，乡镇管理体制改革未启动，影响日常工作安排部署和干部队伍稳定，建议尽快启动我省乡镇管理体制改革。对县（市、区）延伸派驻机构能放则放，综合设置乡镇直属事业单位。 | 研究制定具体措施解决 | 6月28日，市县处党支部赴利川市调研乡镇管理体制改革等工作。 | 指导地方分析研究乡镇管理体制改革存在的困难和问题，研究提出深化改革的对策建议。 |  | 市县处 | 法规处 | 深化我省乡镇管理体制机制改革。 | 1.开展调查研究，明确我省乡镇管理体制改革的目标和实施路径。 | 2023年年底 | 正在推进中
2.研究拟定我省乡镇管理体制改革方案。
|  |  | 2.谋道镇和苏马荡管委会实行“区政合一”管理体制，利川市成立苏马荡综合执法局，实行委托执法模式。但省司法厅对苏马荡综合执法局执法主体不予认可，无法办理执法证件。 | 研究制定具体措施解决 | [5 empty] | 进一步创新和完善基层综合行政执法体制机制。 | 3.协调省司法厅解决执法主体资格和办理执法资格证问题。 | 2022年年底
办机关党员干部实事项目 | 13 | 襄阳市襄城区 | 城市运行、管理、服务千头万绪，大量待处理问题汇聚在基层，但却因为没有处置的权力解决不了问题，没有快捷的沟通渠道联系不了部门，没有完善的监督机制督促不了进度。 | 研究制定具体措施解决 | 6月16日，省委编办副主任王伟雄一行到襄阳市调研了解市、县、街三级城市运行中心运行和乡镇管理体制改革情况。 | 指导襄城区科学设置区城市运行中心，完善运行机制。 |  | 市县处 |  | 科学设置城市运营管理中心，建立健全“一网统管”体制机制保障 | 指导襄城区研究制定优化体制机制、提升管理效能的具体措施并组织实施。 | 2022-10-31 | 正在推进中
| 14 | 湖北省水利水电规划勘测设计院 | 1.人员安置方面涉及加快办理养老保险、医疗保险衔接手续的问题。 | 研究制定具体措施解决 | 6月9日，事业处党支部赴省水利水电规划勘测设计院走访调研。 | 协调解决改革涉及的人员安置方面有关的难点堵点工作，指导做好转企改制方案落实有关具体工作。 |  | 事业处 |  | 协调相关部门指导省水利水电规划勘测设计院做好转企改制有关后续工作。 | 1.与省人社厅职工养老保险处、医保局沟通，了解养老保险、医疗保险相关政策，及时与省水利水电规划勘测设计院衔接相关手续办理事宜。 | 根据改革进展及时跟进 | 正在推进中 | 1.已与省人社厅职工养老保险处、医保局沟通相关政策，与省水利水电规划勘测设计院反馈。 2.与省事业单位登记管理处、省市场监管局沟通，与省水利水电规划勘测设计院反馈。
|  |  | 2.落实转企改制方案方面涉及企业法人变更登记、事业法人注销登记等方面的政策、程序问题。 | 研究制定具体措施解决 | [6 empty] | 2.与省事业单位登记管理局、省市场监管局沟通，了解事业法人注销登记、企业法人变更登记等方面的政策、程序，并及时与省水利水电规划勘测设计院衔接。 | 根据改革进展及时跟进
| 15 | 荣军医院 | 1.审核登记资料。讨论提交的相关登记资料是否规范，比如对荣军医院提出的开办资金事项专门进行研究探讨，是否合理和规范。 | 立行立办 | 6月14日，登记处党支部到荣军医院走访调研。 | 指导荣军医院完善湖北医养康复中心相关文书资料，办理事业法人登记。 |  | 登记处 |  | 探索医养结合的新保障模式，推动公益事业服务发展。 | 1. 研究梳理登记设立事业单位的政策规定,结合实际，提出具体要求。 | 2022-06-20 | 已完成 |  | 是
|  |  | 2.审核章程草案。对章程逐条进行讨论，比如章程中开展的业务范围与宗旨的要求是否一致，并与其资金、场地、技术和资格是否相适应。 | 研究制定具体措施解决 | [6 empty] | 2. 实地核查拟登记单位情况。指导举办单位省荣军医院制订事业单位章程、确定宗旨和业务范围。 | 2022-07-31 | 正在推进
3. 征求省财政厅意见。形成湖北医养中心登记的请示，报办领导同意后，办理事业单位法人登记，颁发事业单位法人证书。
| 16 | 仙桃市 | 1.部门（单位）机构编制实名制管理和事业单位登记管理数据信息更新不及时。 | 立行立办 | 6月17日，监督检查处党支部到仙桃市开展调研活动 | 指导仙桃市建立健全机构编制事项审批、日常业务办理和监督检查的协调联动机制。 |  | 监督检查处 |  | 依托“大数据”平台加强机构编制日常监督管理，避免产生机构编制违纪违规行为。 | 1.帮助建立机构编制事项审批、日常业务办理工作指南； | 8月底 | 已在机要网、仙桃市机构编制群发送实名制管理办法以及日常业务催办通知，并与组织部、人社局初步协调。 | 截止目前，本年度2021年事业单位招聘人员、用编核准等人员上编手续进度更新较快。
|  |  | 2.部门间协调配合不紧密。 | 协调有关部门解决 | [6 empty] | 2.分析、解决协调联动机制建立过程中的难点问题。
办机关党员干部实事项目 | 17 | 黄冈市委编办 | 1.机构编制数据展示安全加固问题。 | 研究制定具体措施解决 | 6月8日，电子政务中心党支部赴黄冈走访调研。 | 打造“数智编办”，赋能黄冈机构编制管理。 |  | 电子政务中心 |  | 采用“人防+技防”手段，确保不出现失泄密问题。 | 1.根据功能需求明确数据采集范围，不过度采集，不涉及国家秘密、个人隐私； | 与数据分析大屏建设项目同步推进，同步落实 | 已明确具体方式方法，纳入项目推进计划
2.按照工作秘密进行管理，在安全可控的终端使用，防拷贝、防录屏、防截屏，防止信息外泄。
|  |  | 2.信息化人才培育办法不多的问题。 | 研究制定具体措施解决 | [5 empty] | 培育出1-2名信息化专业人员。 | 3.举办信息化技术专项培训班，培育系统内专业性人才； | 2022-12-31 | 已列入下半年工作计划
4.选派人员到电子政务中心跟班学习，提升业务能力。