## 附件1
附件2-1
机构改革编制行政审批政务公开经费项目绩效自评表
（2021年度）
填报单位：中共十堰市委机构编制委员会办公室 自评得分：99.87
项目名称 |  |  | 机构改革编制行政审批政务公开经费 |  |  | 项目编码 |  | 05201-2021-0001
主管部门 |  |  | 中共十堰市委机构编制委员会办公室 |  |  | 项目实施单位 |  | 中共十堰市委机构编制委员会办公室
项目类别 |  |  | 1.部门预算项目√ 2.市直专项□ 3.市对下转移支付□
项目属性 |  |  | 1.持续性项目 √ 2. 新增性项目 □
项目类型 |  |  | 1.常年性项目 √ 2. 延续性项目 □ 3.一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  | 执行数（B） | 执行率（B/A） |  | 得分（20分*执行率） | 评分依据 | 未执行完原因和改进措施
|  | 年度财政资金总额 | 4.5 |  | 4.47 | 99.33% |  | 19.87 | 附件1、2：2021年预算公开表、指标执行明细表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B） | 得分 | 评分依据 | 未完成原因和改进措施
年度绩效目标1：按时、保质保量完成党政机构改革、事业单位改革、街道体制改革、乡镇体制改革、发达镇改革等大项、专项、急项任务，机构编制总量管理、实名制管理（80分）
产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 8 | 对具体业务工作人员进行培训 | 3次及以上得8分，2次得6分，1次得4分，0次不得分 | ≥3次 | 13次 | 8 | 附件5：第2页“市本级开展机构编制业务培训13次”
|  | 会议次数 | 8 | 召开各类全市、部门会议 | 4次及以上得8分，3次得6分，2次得4分，1次得2分，0次不得分 | ≥4次 | 5次 | 8 | 附件6：会议通知
|  | 督导、调研次数 | 8 | 督导、调研县市区机构编制工作 | 1次及以上得8分，0次不得分 | ≥1次 | 7次 | 8 | 附件7：调研通知
| 质量指标 | 电子政务实名制完成质量 | 8 | 实名制管理系统数据采集的完善率 | 100%得8分，往下每减少10%扣1分 | 100% | 100% | 8 | 附件4：《市委编办2021年工作总结》第7页“实名制管理系统数据的更新完善率达到100%”
| 时效指标 | 改革任务完成时限 | 8 | 街道管理体制改革 | 按时完成得8分，未按时完成不得分 | 按时完成 | 按时完成 | 8 | 附件5：第7页“按照省统一部署和政策规定积极推进改革工作”
效益指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 40 | 服务对象问卷调查的满意度 | ≥90%得40分，80%-90%得30分，70%-80%得20分，60%-70%得10分，60%以下不得分。 | ≥90% | 未开展满意度测评 | 40 | 未开展问卷调查，参照附件8、9，省机构编制考评一等奖，及市目标考核先进单位，效益指标得分40分
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否符合部门预算批复的用途； 2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。 | — | — | （负数） |  | —
合计 | [7 empty] | 99.87
1.预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。 2.附件要求： ①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料； ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表)； ③2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）； ④项目执行部门2021年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录； ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料； ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。